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Moyobamba, 15 de setiembre 2026 
CARTA N° 04-2026-ASPROCOAN/P
Señor:
Roy Marvin Carbajal Tarazona
Director Ejecutivo 
FONDOEMPLEO 

Con atención		:	Ing. John Valdivia García. Email:
jvaldivia@fondoempleo.com.pe 

ASUNTO		:	Programación de inicio de los proyectos C2601 – Café y C2602 – 
Cacao.

Referencia		: 	a) Contrato de Financiamiento de Proyecto de Ejecución Directa N.° 
335-2026-FE – Proyecto C2601.
b) Contrato de Financiamiento de Proyecto de Ejecución Directa N.° 336-2026-FE – Proyecto C2602.

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, la Asociación de Productores Agrarios Cordillera Andina, en su calidad de Institución Ejecutora de los proyectos C2601 – Café y C2602 – Cacao, comunica la programación propuesta para el inicio de ambos proyectos, considerando la evaluación técnica realizada en coordinación con el especialista asignado y las condiciones fenológicas de los cultivos.

En el caso del Proyecto C2601 – Café, se ha determinado que los productores beneficiarios se encuentran ubicados en diferentes pisos altitudinales, lo que genera diferencias en el desarrollo fenológico del cultivo. Por ello, con la finalidad de asegurar que las actividades del proyecto generen los resultados e indicadores previstos, se propone como periodo de ejecución:

Inicio: 01 de agosto de 2027
Término: 30 de julio de 2028

Previamente, durante los meses de junio y julio de 2027, se desarrollarán las actividades preparatorias correspondientes, entre ellas la contratación del Equipo Técnico, aprobación del POA, levantamiento de línea de base, validación de beneficiarios y organización operativa del proyecto.

Respecto al Proyecto C2602 – Cacao, la evaluación técnica evidencia que los beneficiarios presentan condiciones fenológicas similares, por lo que no se identifican restricciones para iniciar su ejecución. En ese sentido, se propone:

Inicio: 01 de octubre de 2026
Término: 30 de septiembre de 2027

Actualmente, dicho proyecto se encuentra en la etapa de contratación del Equipo Técnico, con la finalidad de iniciar oportunamente las actividades previstas.

La programación propuesta responde a criterios técnicos y productivos, orientados a garantizar una adecuada ejecución de los recursos y, principalmente, el cumplimiento de los resultados, productos e indicadores comprometidos con FONDOEMPLEO.



Sin otro particular, expresamos nuestra consideración y estima institucional.



Atentamente,
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